|  |
| --- |
|  |
| **REPUBLIKA HRVATSKA** |
| **ISTARSKA ŽUPANIJA** |
| **GRAD POREČ - PORENZO****CITTÀ DI POREČ - PARENZO** |
| **Gradonačelnik** |
| **KLASA: 024-01/25-01/266** |  |
| **URBROJ: 2163-6-09/01-25-2** |  |
| **Poreč - Parenzo, 9. srpnja 2025.** |  |

Na temelju članka 53. Statuta Grada Poreča - Parenzo (,,Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 02/13, 10/18, 02/21 i 12/24), na prijedlog Upravnog odjela za komunalni sustav KLASA: 363-01/23-02/498, URBROJ: 2163-6-05/03-25-10 od 16.06.2024. godine, Gradonačelnik Grada Poreča – Parenzo je donio sljedeći

**Z A K L J U Č A K**

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu te dostavlja Gradskom vijeću Grada Poreča – Parenzo na razmatranje i donošenje u priloženom tekstu.
2. Na sjednici Gradskog vijeća, sva potrebna tumačenja uz prijedlog Odluke dati će Marino Poropat, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav.

 **GRADONAČELNIK**

 **Loris Peršurić**

Privitak:

|  |
| --- |
| * prijedlog Odluke
 |

**DOSTAVITI**:

1. Gradsko vijeće, ovdje,
2. Upravnom odjelu za komunalni sustav, ovdje, (KLASA: 363-01/23-02/499)
3. Pismohrana, ovdje.

|  |
| --- |
| 11**REPUBLIKA HRVATSKA** |
| **ISTARSKA ŽUPANIJA** |
| **GRAD POREČ – PARENZO****CITTÀ DI POREČ - PARENZO** |
| **Gradsko vijeće** |
| **KLASA:**  |  |
| **URBROJ:**  |  |
| **Poreč - Parenzo, ………2025.** |  |

Temeljem odredbi članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (,,Narodne Novine“ br. [68/18](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35769), [110/18](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35765), [32/20](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=43441)) i članka 41. Statuta Grada Poreča (,,Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo“ br. 02/13, 10/18, 02/21 i 12/24), Gradsko vijeće Grada Poreča - Parenzo na sjednici održanoj ................, donijelo je

**ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU**

**Članak 1.**

Izvješćem o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo" broj 19/23, 11/24 i 22/24), u daljnjem tekstu: Program, utvrđuje se izvršenje poslova održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Poreča – Parenzo u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine kako slijedi:

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta. Održavanje obuhvaća nerazvrstanih cesta u dužini od 238.847,0 m'.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Br.** | **Naziv / korisnik / izvor financiranja** | **Planirano** | **Izvršeno** | **Index** |
| **1** | **Aktivnost** | **A100101** | **Redovno održavanje cesta, nogostupa i puteva** | **70.500,00** | **37.966,48** | **53,85** |
|  | Odjel | 1601 | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 70.500,00 | 37.966,48 | 53,85 |
|  | Izvor | 4.4. | Komunalna naknada | 9.155,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor | 4.9. | Prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 61.345,00 | 37.966,48 | 61,89 |
| **2** | **Aktivnost** | **A100102** | **Pojačano održavanje cesta, nogostupa i puteva** | **77.370,00** | **71.260,63** | **92,10** |
|  | Odjel | 1601 | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 17.370,00 | 17.370,00 | 100,00 |
|  | Izvor | 4.6.5 | Prihodi od ostalih koncesija | 17.370,00 | 17.370,00 | 100,00 |
|  | Odjel | 1701 | MJESNI ODBOR BADERNA | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
|  | Izvor | 4.4. | Komunalna naknada | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
|  | Odjel | 1801 | MJESNI ODBOR ŽBANDAJ | 12.000,00 | 12.000,56 | 100,00 |
|  | Izvor | 4.4. | Komunalna naknada | 12.000,00 | 12.000,56 | 100,00 |
|  | Odjel | 1901 | MJESNI ODBOR FUŠKULIN | 12.000,00 | 10.651,34 | 88,76 |
|  | Izvor | 4.4. | Komunalna naknada | 12.000,00 | 10.651,34 | 88,76 |
|  | Odjel | 2001 | MJESNI ODBOR NOVA VAS | 12.000,00 | 11.967,53 | 99,73 |
|  | Izvor | 4.4. | Komunalna naknada | 12.000,00 | 11.967,53 | 99,73 |
|  | Odjel | 2101 | MJESNI ODBOR VRVARI | 12.000,00 | 7.271,20 | 60,59 |
|  | Izvor | 4.4. | Komunalna naknada | 12.000,00 | 7.271,20 | 60,59 |
| **3** | **Aktivnost** | **A100103** | **Sječa uz ceste i prometnice** | **53.100,00** | **49.400,58** | **93,03** |
|  | Odjel | 1601 | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 53.100,00 | 49.400,58 | 93,03 |
|  | Izvor | 4.4. | Komunalna naknada | 53.100,00 | 49.400,58 | 93,03 |
| **4** | **Aktivnost** | **A100104** | **Održavanje vodoravne i vertikalne signalizacije** | **204.700,00** | **205.949,50** | **100,61** |
|  | Odjel | 1601 | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 159.700,00 | 159.699,50 | 100,00 |
|  | Izvor | 4.4. | Komunalna naknada | 159.700,00 | 159.699,50 | 100,00 |
|  | Odjel | 1701 | MJESNI ODBOR BADERNA | 9.000,00 | 9.250,00 | 102,78 |
|  | Izvor | 4.4. | Komunalna naknada | 9.000,00 | 9.250,00 | 102,78 |
|  | Odjel | 1801 | MJESNI ODBOR ŽBANDAJ | 9.000,00 | 9.250,00 | 102,78 |
|  | Izvor | 4.4. | Komunalna naknada | 9.000,00 | 9.250,00 | 102,78 |
|  | Odjel | 1901 | MJESNI ODBOR FUŠKULIN | 9.000,00 | 9.250,00 | 102,78 |
|  | Izvor | 4.4. | Komunalna naknada | 9.000,00 | 9.250,00 | 102,78 |
|  | Odjel | 2001 | MJESNI ODBOR NOVA VAS | 9.000,00 | 9.250,00 | 102,78 |
|  | Izvor | 4.4. | Komunalna naknada | 9.000,00 | 9.250,00 | 102,78 |
|  | Odjel | 2101 | MJESNI ODBOR VRVARI | 9.000,00 | 9.250,00 | 102,78 |
|  | Izvor | 4.4. | Komunalna naknada | 9.000,00 | 9.250,00 | 102,78 |
| **5** | **Aktivnost** | **A100105** | **Održavanje makadamskih cesta i pristupnih puteva** | **105.200,00** | **108.207,77** | **102,86** |
|  | Odjel | 1601 | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 45.200,00 | 48.207,75 | 106,65 |
|  | Izvor | 4.6.5 | Prihodi od ostalih koncesija | 30.090,00 | 28.780,77 | 95,65 |
|  | Izvor | 4.9. | Prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 15.110,00 | 19.426,98 | 128,57 |
|  | Odjel | 1701 | MJESNI ODBOR BADERNA | 12.000,00 | 12.000,01 | 100,00 |
|  | Izvor | 4.6.5 | Prihodi od ostalih koncesija | 12.000,00 | 12.000,01 | 100,00 |
|  | Odjel | 1801 | MJESNI ODBOR ŽBANDAJ | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
|  | Izvor | 4.6.5 | Prihodi od ostalih koncesija | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
|  | Odjel | 1901 | MJESNI ODBOR FUŠKULIN | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
|  | Izvor | 4.6.5 | Prihodi od ostalih koncesija | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
|  | Odjel | 2001 | MJESNI ODBOR NOVA VAS | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
|  | Izvor | 4.6.5 | Prihodi od ostalih koncesija | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
|  | Odjel | 2101 | MJESNI ODBOR VRVARI | 12.000,00 | 12.000,01 | 100,00 |
|  | Izvor | 4.6.5 | Prihodi od ostalih koncesija | 12.000,00 | 12.000,01 | 100,00 |
| **6** | **Aktivnost** | **A100106** | **Postavljanje stupića i čunjeva** | **7.300,00** | **7.550,00** | **103,42** |
|  | Odjel | 1601 | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 7.300,00 | 7.550,00 | 103,42 |
|  | Izvor | 4.4. | Komunalna naknada | 7.300,00 | 7.550,00 | 103,42 |
|  |  |  | **Ukupno:** | **518.170,00** | **480.334,96** | **92,70** |

1. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA

Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva održavanje i popravke tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

Obuhvaća održavanje plaža, pražnjenje, odvoz i zbrinjavanje otpada iz košarica i bačvi, čišćenje priobalja strojem i plovilom, odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala, održavanje 21 komada tuševa i 8 sanitarnih čvorova na plažama te utrošak vode.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Br.** | **Naziv / korisnik / izvor financiranja** | **Planirano** | **Izvršeno** | **Index** |
| **1** | **Aktivnost** | **A100201** | **Čišćenje priobalja i održavanje gradskih plaža** | **100.000,00** | **103.926,57** | **103,93** |
|   | Odjel  | 1601 | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 100.000,00 | 103.926,57 | 103,93 |
|   | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 19.080,00 | 23.006,57 | 120,58 |
|   | Izvor  | 4.6.4 | Prihodi od koncesija i dozvola na pomorskom dobru | 80.920,00 | 80.920,00 | 100,00 |
|  |  |  | **Ukupno:** | **100.000,00** | **103.926,57** | **103,93** |

1. ODRŽAVANJE GRAĐEVINE JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA

Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području.

Obuhvaća održavanje kompletnog sustava ukupne dužine 43.928,35 m, sa 1.266 slivnika, 502 reviziona okna, 527 spojnih kanala, 57 linijskih rešetki, 1.963 m drenažne kinete, 1.130 kanala kineta, 28 separatora, 34 upojna bunara, 400 m betonskih kanala i 200 m otvorenih kanala.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Br.** | **Naziv / korisnik / izvor financiranja** | **Planirano** | **Izvršeno** | **Index** |
| **1** | **Aktivnost** | **A100301** | **Redovno održavanje oborinske kanalizacije** | **46.500,00** | **41.934,12** | **90,18** |
|   | Odjel  | 1601 | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 45.500,00 | 40.934,12 | 89,97 |
|   | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 45.500,00 | 40.934,12 | 89,97 |
|   | Odjel  | 2001 | MJESNI ODBOR NOVA VAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
|   | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| **2** | **Aktivnost** | **A100302** | **Održavanje oborinske kanalizacije na više lokacija** | **66.000,00** | **45.849,10** | **69,47** |
|   | Odjel  | 1601 | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 66.000,00 | 45.849,10 | 69,47 |
|   | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 61.000,00 | 41.018,65 | 67,24 |
|   | Izvor  | 4.6.2 | Prihodi od vodnog doprinosa | 5.000,00 | 4.830,45 | 96,61 |
|  |  |  | **Ukupno:** | **112.500,00** | **87.783,22** | **78,03** |

1. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Održavanje javnih zelenih površina podrazumijeva košnju, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnovu, održavanje i njegu drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarnu zaštitu bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i druge poslove potrebni za održavanje tih površina.

Obuhvaća ukupno 975.392,54 m2 površina za košnju u naseljima, 1.204.078,00 m2 košnje uz prometnice, 6.690,0 m2 okopavanja grmlja, perena i stablašica sa prihranjivanjem, 3.243,0 m2 zalijevanja ukrasnog grmlja i trajnica, održavanje 955,00 m2 cvjetnih gredica, 8,92m2 korita, rezidbu trajnica i grmlja (890 m2 lavandule i 7.280,00 m2 ostalih trajnica), rezidbu stablašica, ukupno 69.415,0 m2 grabljanja zelenih površina, održavanje sustava automatskog navodnjavanja, zaštitu bilja na svim javnim površinama tijekom 6 mjeseci, zbrinjavanje otpada te razne intervencije. Obuhvaćeno je održavanje 75 dječjih igrališta 42 sportska igrališta, 17 teretana na otvorenom, 1 pumptrack stazu, 3 igrališta za odbojku na pijesku, plaćanje električne energije (utrošak i distribucija) i vode.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Br.** | **Naziv / korisnik / izvor financiranja** | **Planirano** | **Izvršeno** | **Index** |
| **1** | **Aktivnost** | **A100401** | **Redovno održavanje zelenih površina i parkova** | **822.000,00** | **710.615,93** | **86,45** |
|   | Odjel  | 1601 | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 732.000,00 | 651.997,67 | 89,07 |
|   | Izvor  | 4.2. | Prihodi od turističke pristojbe | 344.900,00 | 343.811,19 | 99,68 |
|   | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 385.600,00 | 304.574,41 | 78,99 |
|   | Izvor  | 5.4.0 | Pomoći iz županijskog proračuna gradu | 1.500,00 | 3.612,07 | 240,80 |
|   | Odjel  | 1701 | MJESNI ODBOR BADERNA | 15.000,00 | 7.586,30 | 50,58 |
|   | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 15.000,00 | 7.586,30 | 50,58 |
|   | Odjel  | 1801 | MJESNI ODBOR ŽBANDAJ | 15.000,00 | 8.076,09 | 53,84 |
|   | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 15.000,00 | 8.076,09 | 53,84 |
|   | Odjel  | 1901 | MJESNI ODBOR FUŠKULIN | 20.000,00 | 12.437,26 | 62,19 |
|   | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 20.000,00 | 12.437,26 | 62,19 |
|   | Odjel  | 2001 | MJESNI ODBOR NOVA VAS | 25.000,00 | 17.443,31 | 69,77 |
|   | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 25.000,00 | 17.443,31 | 69,77 |
|   | Odjel  | 2101 | MJESNI ODBOR VRVARI | 15.000,00 | 13.075,30 | 87,17 |
|   | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 15.000,00 | 13.075,30 | 87,17 |
| **2** | **Aktivnost** | **A100402** | **Pojačano održavanje zelenih površina i parkova** | **200.000,00** | **190.119,14** | **95,06** |
|   | Odjel  | 1601 | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 125.000,00 | 130.036,25 | 104,03 |
|   | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 125.000,00 | 130.036,25 | 104,03 |
|   | Odjel  | 1701 | MJESNI ODBOR BADERNA | 20.000,00 | 15.883,63 | 79,42 |
|   | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 20.000,00 | 15.883,63 | 79,42 |
|   | Odjel  | 1801 | MJESNI ODBOR ŽBANDAJ | 15.000,00 | 12.488,38 | 83,26 |
|   | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 15.000,00 | 12.488,38 | 83,26 |
|   | Odjel  | 1901 | MJESNI ODBOR FUŠKULIN | 15.000,00 | 13.562,14 | 90,41 |
|   | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 15.000,00 | 13.562,14 | 90,41 |
|   | Odjel  | 2001 | MJESNI ODBOR NOVA VAS | 15.000,00 | 8.595,00 | 57,30 |
|   | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 15.000,00 | 8.595,00 | 57,30 |
|   | Odjel  | 2101 | MJESNI ODBOR VRVARI | 10.000,00 | 9.553,74 | 95,54 |
|   | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 10.000,00 | 9.553,74 | 95,54 |
| **3** | **Aktivnost** | **A100403** | **Održavanje i opremanje urbane opreme** | **34.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|   | Odjel  | 1601 | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Aktivnost** | **A100404** | **Zalijevanje trajnica i stablašica** | **60.000,00** | **55.057,02** | **91,76** |
|   | Odjel  | 1601 | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 60.000,00 | 55.057,02 | 91,76 |
|   | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 60.000,00 | 55.057,02 | 91,76 |
| **5** | **Aktivnost** | **A100405** | **Uređenje i opremanje novih zelenih površina** | **13.300,00** | **11.011,07** | **82,79** |
|   | Odjel  | 1601 | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 13.300,00 | 11.011,07 | 82,79 |
|   | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 13.300,00 | 11.011,07 | 82,79 |
| **6** | **Aktivnost** | **A100406** | **Održavanje javnih površina, opreme i igrališta** | **125.000,00** | **107.977,65** | **86,38** |
|   | Odjel  | 1601 | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 100.000,00 | 100.681,29 | 100,68 |
|   | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 100.000,00 | 100.681,29 | 100,68 |
|   | Odjel  | 1701 | MJESNI ODBOR BADERNA | 5.000,00 | 203,75 | 4,08 |
|   | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 5.000,00 | 203,75 | 4,08 |
|   | Odjel  | 1801 | MJESNI ODBOR ŽBANDAJ | 5.000,00 | 4.769,69 | 95,39 |
|   | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 5.000,00 | 4.769,69 | 95,39 |
|   | Odjel  | 1901 | MJESNI ODBOR FUŠKULIN | 5.000,00 | 1.011,01 | 20,22 |
|   | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 5.000,00 | 1.011,01 | 20,22 |
|   | Odjel  | 2001 | MJESNI ODBOR NOVA VAS | 5.000,00 | 1.023,61 | 20,47 |
|   | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 5.000,00 | 1.023,61 | 20,47 |
|   | Odjel  | 2101 | MJESNI ODBOR VRVARI | 5.000,00 | 288,30 | 5,77 |
|   | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 5.000,00 | 288,30 | 5,77 |
| **7** | **Aktivnost** | **A100407** | **Zaštita bilja** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00** |
|   | Odjel  | 1601 | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 |
|   | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 |
| **8** | **Aktivnost** | **A100408** | **Pošumljavanje na području Poreča** | **13.300,00** | **11.172,00** | **84,00** |
|   | Odjel  | 1601 | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 13.300,00 | 11.172,00 | 84,00 |
|   | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 13.300,00 | 11.172,00 | 84,00 |
| **9** | **Aktivnost** | **A100409** | **Održavanje rekreacijskih objekata** | **46.000,00** | **37.557,50** | **81,65** |
|   | Odjel  | 1601 | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 46.000,00 | 37.557,50 | 81,65 |
|   | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 46.000,00 | 37.557,50 | 81,65 |
| **10** | **Aktivnost** | **A100410** | **Revitalizacija lokvi** | **60.000,00** | **52.337,50** | **87,23** |
|   | Odjel  | 1601 | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 60.000,00 | 52.337,50 | 87,23 |
|   | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 12.000,00 | 10.467,50 | 87,23 |
|   | Izvor  | 5.7.0 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika gradu | 48.000,00 | 41.870,00 | 87,23 |
| **11** | **Aktivnost** | **A100411** | **Sadnja stabala i mediteranskog bilja** | **109.000,00** | **108.671,25** | **99,70** |
|   | Odjel  | 1601 | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 109.000,00 | 108.671,25 | 99,70 |
|   | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 21.800,00 | 21.734,25 | 99,70 |
|   | Izvor  | 5.7.0 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika gradu | 87.200,00 | 86.937,00 | 99,70 |
|  |  |  | **Ukupno:** | **1.527.600,00** | **1.329.519,06** | **87,03** |

1. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje

74 autobusne čekaonice.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Br.** | **Naziv / korisnik / izvor financiranja** | **Planirano** | **Izvršeno** | **Index** |
| **1** | **Aktivnost** | **A100501** | **Održavanje autobusnih čekaonica** | **6.700,00** | **6.176,48** | **92,19** |
|  | Odjel  | 1601 | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 6.700,00 | 6.176,48 | 92,19 |
|  | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 6.700,00 | 6.176,48 | 92,19 |
|  |   |   | Ukupno: | 6.700,00 | 6.176,48 | 92,19 |

1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, troškove zbrinjavanja te plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada.

Obuhvaća 42.630 h ručnog i 1.350 h strojnog pometanja svih ulica, javnih površina, potrošni materijal, 700 h pranja toplovodnim strojem, 120 h pranja multicar strojem, pražnjenje, odvoz i zbrinjavanje otpada iz košarica, utovar, prijevoz i zbrinjavanje otpada koji je nepropisno odbačen.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Br.** | **Naziv / korisnik / izvor financiranja** | **Planirano** | **Izvršeno** | **Index** |
| **1** | **Aktivnost** | **A100601** | **Redovito održavanje čistoće i pometanje ulica** | **830.000,00** | **761.162,69** | **91,71** |
|  | Odjel  | 1601 | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 750.000,00 | 702.687,43 | 93,69 |
|  | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 750.000,00 | 702.687,43 | 93,69 |
|  | Odjel  | 1701 | MJESNI ODBOR BADERNA | 13.000,00 | 7.918,77 | 60,91 |
|  | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 13.000,00 | 7.918,77 | 60,91 |
|  | Odjel  | 1801 | MJESNI ODBOR ŽBANDAJ | 13.000,00 | 7.918,79 | 60,91 |
|  | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 13.000,00 | 7.918,79 | 60,91 |
|  | Odjel  | 1901 | MJESNI ODBOR FUŠKULIN | 13.000,00 | 7.918,80 | 60,91 |
|  | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 13.000,00 | 7.918,80 | 60,91 |
|  | Odjel  | 2001 | MJESNI ODBOR NOVA VAS | 28.000,00 | 26.800,11 | 95,71 |
|  | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 28.000,00 | 26.800,11 | 95,71 |
|  | Odjel  | 2101 | MJESNI ODBOR VRVARI | 13.000,00 | 7.918,79 | 60,91 |
|  | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 13.000,00 | 7.918,79 | 60,91 |
| **2** | **Aktivnost** | **A100602** | **Zaštita i očuvanje okoliša** | **38.900,00** | **31.520,63** | **81,03** |
|  | Odjel  | 1601 | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 27.500,00 | 20.120,63 | 73,17 |
|  | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 27.500,00 | 20.120,63 | 73,17 |
|  | Odjel  | 1701 | MJESNI ODBOR BADERNA | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
|  | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
|  | Odjel  | 1801 | MJESNI ODBOR ŽBANDAJ | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
|  | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
|  | Odjel  | 1901 | MJESNI ODBOR FUŠKULIN | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
|  | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
|  | Odjel  | 2001 | MJESNI ODBOR NOVA VAS | 2.700,00 | 2.700,00 | 100,00 |
|  | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 2.700,00 | 2.700,00 | 100,00 |
|  | Odjel  | 2101 | MJESNI ODBOR VRVARI | 2.700,00 | 2.700,00 | 100,00 |
|  | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 2.700,00 | 2.700,00 | 100,00 |
|  |  |  | **Ukupno:** | **868.900,00** | **792.683,32** | **91,23** |

1. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Održavanje javne rasvjete podrazumijeva upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene. Obuhvaća cjelokupan sustav javne rasvjete sa 6.045 komada rasvjetnih tijela raspoređenih kroz 154 mjerna mjesta u duljini mreže od cca 115 km, za sveukupnu instaliranu snagu od 830 kW.

Supstitucija lampi javne rasvjete podrazumijeva ponovnu upotrebu postojećih svjetiljki javne rasvjete koje će se uklanjati u sklopu projekta modernizacije te njihovu ugradnju u naseljima na širem području.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Br.** | **Naziv / korisnik / izvor financiranja** | **Planirano** | **Izvršeno** | **Index** |
| **1** | **Aktivnost** | **A100701** | **Utrošak javne rasvjete** | **565.000,00** | **352.875,97** | **62,46** |
|  | Odjel  | 1601 | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 380.000,00 | 241.117,53 | 63,45 |
|  | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 380.000,00 | 241.117,53 | 63,45 |
|  | Odjel  | 1701 | MJESNI ODBOR BADERNA | 25.000,00 | 16.333,61 | 65,33 |
|  | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 25.000,00 | 16.333,61 | 65,33 |
|  | Odjel  | 1801 | MJESNI ODBOR ŽBANDAJ | 40.000,00 | 23.913,77 | 59,78 |
|  | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 40.000,00 | 23.913,77 | 59,78 |
|  | Odjel  | 1901 | MJESNI ODBOR FUŠKULIN | 35.000,00 | 19.050,02 | 54,43 |
|  | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 35.000,00 | 19.050,02 | 54,43 |
|  | Odjel  | 2001 | MJESNI ODBOR NOVA VAS | 40.000,00 | 24.951,78 | 62,38 |
|  | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 40.000,00 | 24.951,78 | 62,38 |
|  | Odjel  | 2101 | MJESNI ODBOR VRVARI | 45.000,00 | 27.509,26 | 61,13 |
|  | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 45.000,00 | 27.509,26 | 61,13 |
| **2** | **Aktivnost** | **A100702** | **Održavanje javne rasvjete** | **238.000,00** | **237.998,07** | **100,00** |
|  | Odjel  | 1601 | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 185.000,00 | 181.830,53 | 98,29 |
|  | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 185.000,00 | 181.830,53 | 98,29 |
|  | Odjel  | 1701 | MJESNI ODBOR BADERNA | 10.000,00 | 9.757,92 | 97,58 |
|  | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 10.000,00 | 9.757,92 | 97,58 |
|  | Odjel  | 1801 | MJESNI ODBOR ŽBANDAJ | 11.000,00 | 12.375,90 | 112,51 |
|  | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 11.000,00 | 12.375,90 | 112,51 |
|  | Odjel  | 1901 | MJESNI ODBOR FUŠKULIN | 10.000,00 | 10.233,92 | 102,34 |
|  | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 10.000,00 | 10.233,92 | 102,34 |
|  | Odjel  | 2001 | MJESNI ODBOR NOVA VAS | 12.000,00 | 14.279,89 | 119,00 |
|  | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 12.000,00 | 14.279,89 | 119,00 |
|  | Odjel  | 2101 | MJESNI ODBOR VRVARI | 10.000,00 | 9.519,91 | 95,20 |
|  | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 10.000,00 | 9.519,91 | 95,20 |
| **3** | **Aktivnost** | **A100703** | **Održavanje semafora i svjetleće signalizacije** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
|  | Odjel  | 1601 | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
|  | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| **4** | **Aktivnost** | **A100704** | **Utrošak energije za javne površine, opremu i igrališta** | **83.700,00** | **50.898,67** | **60,81** |
|  | Odjel  | 1601 | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 75.000,00 | 42.259,54 | 56,35 |
|  | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 75.000,00 | 42.259,54 | 56,35 |
|  | Odjel  | 1701 | MJESNI ODBOR BADERNA | 5.000,00 | 943,24 | 18,86 |
|  | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 5.000,00 | 943,24 | 18,86 |
|  | Odjel  | 1801 | MJESNI ODBOR ŽBANDAJ | 500,00 | 1.830,26 | 366,05 |
|  | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 500,00 | 1.830,26 | 366,05 |
|  | Odjel  | 1901 | MJESNI ODBOR FUŠKULIN | 200,00 | 2.604,52 | 1.302,26 |
|  | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 200,00 | 2.604,52 | 1.302,26 |
|  | Odjel  | 2001 | MJESNI ODBOR NOVA VAS | 2.500,00 | 1.672,50 | 66,90 |
|  | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 2.500,00 | 1.672,50 | 66,90 |
|  | Odjel  | 2101 | MJESNI ODBOR VRVARI | 500,00 | 1.588,61 | 317,72 |
|  | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 500,00 | 1.588,61 | 317,72 |
|  |  |  | **Ukupno:** | **901.700,00** | **656.772,71** | **72,84** |

1. PRIGODNO UKRAŠAVANJE GRADA

Prigodno ukrašavanje odnosno dekoracija grada obuhvaća poslove postavljanja blagdanske svjetleće dekoracije uključivo sa preliminarnim testiranjem, održavanjem, skidanjem, prijevozom i skladištenjem te dopunom zamjenskim ili novim elementima.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Br.** | **Naziv / korisnik / izvor financiranja** | **Planirano** | **Izvršeno** | **Index** |
| **1** | **Aktivnost** | **A100801** | **Dekoracija grada** | **130.000,00** | **91.632,87** | **70,49** |
|  | Odjel  | 1601 | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 130.000,00 | 91.632,87 | 70,49 |
|  | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 130.000,00 | 91.632,87 | 70,49 |
|  |  |  | **Ukupno:** | **130.000,00** | **91.632,87** | **70,49** |

1. ODRŽAVANJE ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA U VLASNIŠTVU GRADA

Održavanje elektroenergetskih postrojenja u vlasništvu grada obuhvaća troškove postavljanja i održavanja postrojenja elektroenergetike za potrebe štandova i gradskih manifestacija.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Br.** | **Naziv / korisnik / izvor financiranja** | **Planirano** | **Izvršeno** | **Index** |
| **1** | **Aktivnost** | **A100901** | **Elektroenergetika za štandove i ostale potrebe** | **22.000,00** | **19.382,06** | **88,10** |
|  | Odjel  | 1601 | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 22.000,00 | 19.382,06 | 88,10 |
|  | Izvor  | 4.4. | Komunalna naknada | 22.000,00 | 19.382,06 | 88,10 |
|  |  |  | **Ukupno:** | **22.000,00** | **19.382,06** | **88,10** |

**Članak 2.**

Rekapitulacija radova održavanja komunalne infrastrukture po pojedinim stavkama je slijedeća:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. Br.** | **Naziv / Korisnik / Izvor financiranja** | **Planirano** | **Izvršeno** | **Razlika** | **Index** |
| 1. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 518.170,00 | 480.334,96 | -37.835,04 | 92,70 |
| 2. | Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 100.000,00 | 103.926,57 | 3.926,57 | 103,93 |
| 3. | Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 112.500,00 | 87.783,22 | -24.716,78 | 78,03 |
| 4. | Održavanje javnih zelenih površina | 1.527.600,00 | 1.329.519,06 | -198.080,94 | 87,03 |
| 5. | Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 6.700,00 | 6.176,48 | -523,52 | 92,19 |
| 6. | Održavanje čistoće javnih površina | 868.900,00 | 792.683,32 | -76.216,68 | 91,23 |
| 7. | Održavanje javne rasvjete  | 901.700,00 | 656.772,71 | -244.927,29 | 72,84 |
| 8. | Prigodno ukrašavanje grada | 130.000,00 | 91.632,87 | -38.367,13 | 70,49 |
| 9. | Održavanje elektroenergetskih postrojenja | 22.000,00 | 19.382,06 | -2.617,94 | 88,10 |
|  | **UKUPNO:** |  **4.187.570,00**  | **3.568.211,25**  | **-619.358,75** | **85,21** |

Ukupna sredstva za realizaciju održavanja komunalne infrastrukture utrošena su u iznosu od 3.568.211,25 EUR.

**Članak 3.**

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada Poreča - Parenzo“.

|  |
| --- |
| **Predsjednik** |
| **Gradskog vijeća** |

##  Elio Štifanić

**DOSTAVITI**:

1. Gradonačelnik, ovdje, (KLASA: 024-01/25-01/266)

2. Upravni odjel za komunalni sustav, ovdje, (KLASA: 363-01/23-02/499)

3. Pismohrana, ovdje.

## O B R A Z L O Ž E N J E

1. PRAVNI OSNOV

Temeljem odredbi članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne Novine" broj: 68/18, 118/18 i 32/20), utvrđena je obveza jedinica lokalne samouprave da za kalendarsku godinu donosi Program održavanja komunalne infrastrukture, a temeljem članka 74. Gradonačelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa za prethodnu kalendarsku godinu istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave.

1. OCJENA STANJA

Gradsko vijeće Grada Poreča – Parenzo donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo" broj 19/23, 11/24 i 22/24), kojim je utvrđeno izvršenje poslova održavanja za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine

Na temelju izvršenja proračuna Proračuna Grada Poreča – Parenzo za 2024. godinu, potrebno je donijeti i Odluku o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.

1. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ODLUKOM

Upravni odjel za komunalni sustav izradio je prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu, u kojem je navedeno obrazloženje poslova održavanja s konačnim izvršenjem pojedinih troškova po djelatnostima te iskazom financijskih sredstava koji su bili potrebni za ostvarivanja programa. Pojedinačna odstupanja u odnosu na planirane rashode uglavnom su posljedica godine koja je imala manje količine oborina od uobičajenih pa su i štete na infrastrukturi bile manje pa je i utrošeno nešto manje sredstava. Program – Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji uključuje 29 aktivnosti planiran je u iznosu od 4.187.570,00 EUR. Realiziran je u iznosu od 3.568.211,25 EUR odnosno 85,21%. Aktivnost - Redovno održavanje cesta, nogostupa i putova - čini skup poslova odnosno mjera i radnji koje se provode tijekom većeg dijela ili cijele godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 53,85% planiranog iznosa. Aktivnost - Pojačano održavanje cesta, nogostupa i putova - obuhvaća presvlačenje asfaltom najoštećenijih gradskih ulica, asfaltnih ili betonskih površina, udarnih rupa, ulegnuća, manjih mrežastih oštećenja na kolnicima i pješačkim površinama, na trgovima i stepeništima na području grada, zimsko održavanje cesta, sanaciju erozija i sl. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 92,10% planiranog iznosa. Aktivnost - Sječa uz ceste i prometnice - obuhvaća poslove održavanja vegetacije i uključuje sječu granja i živice uz ceste, prometnice, putove te probijanje novih putova. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 93,03% planiranog iznosa. Aktivnost - Održavanje vodoravne i vertikalne signalizacije - podrazumijeva upravljanje prometom, istraživanja prometa i praćenja prometne problematike, održavanja vertikalne i horizontalne signalizacije (uzdužne i razdjelne linije, stop linije, oznake za usmjeravanje, parkirališne linije, pješačke prijelaze, nabavu i ugradnju prometnih znakova, nabavu i zamjenu oštećenih znakova i sl.). Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 100,61% planiranog iznosa. Aktivnost - Održavanje makadamskih cesta i pristupnih putova uključuje nasipavanje nerazvrstanih cesta kamenim materijalom i sanaciju udarnih rupa na makadamskim putovima. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 102,86% planiranog iznosa. Aktivnost – Postavljanje stupića i čunjeva obuhvaća sredstva potrebna za nabavu i ugradnju stupića i betonskih čunjeva za područje grada. Stavka je realizirana sa 103,42%. Aktivnost - Čišćenje priobalja i održavanje gradskih plaža podrazumijeva čišćenje priobalnog pojasa i obale neposredno uz more, čišćenje morske trave nakon nevremena uključujući i angažiranje odgovarajućeg plovila te održavanje 18 komada tuševa na plažama. U sklopu te se aktivnosti održava i 7 sanitarnih čvorova na plažama, a uključuje i troškove sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 103,93% planiranog iznosa. Aktivnost - Redovno održavanje oborinske kanalizacije podrazumijeva čišćenje uličnih slivnika, kanalskih rešetki, otvorenih rigola, zatvorenih kanala i šahtova, kišnih preljeva i taložnica s deponiranjem izvađenog mulja, manje sanacije kanalizacijske mreže zbog dotrajalosti i propuštanja cijevi odnosno sve radove potrebne za normalno funkcioniranje sustava. Obuhvaća održavanje kompletnog sustava ukupne dužine 43.928,35 m, sa 1.266 slivnika, 502 reviziona okna, 527 spojnih kanala, 57 linijskih rešetki, 1.963 m drenažnih kineta, 1.130 kanala kineta, 28 separatora, 34 upojnih bunara, 400 m betonskih kanala i 200 m otvorenih kanala. Aktivnost je izvršena u potpunosti, u vrijednosti od 90,18% planiranog iznosa. Aktivnost - Održavanje oborinske kanalizacije na više lokacija - podrazumijeva izvanredno održavanja sustava odnosno sanaciju pojedinačnih lokacija nakon olujnih nevremena praćenih jakim oborinama koje uzrokuju plavljenje. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 69,47% planiranog iznosa.

Aktivnost - Redovno održavanje zelenih površina i parkova - obuhvaća košnju zelenih površina, okopavanje zelenih površina, održavanje cvjetnih gredica i korita, održavanje zelenih površina, održavanje sustava za automatsko navodnjavanje, zaštitu bilja, zalijevanje trajnica i stablašica te uređenje novih zelenih površina. Obuhvaća ukupno 972.392,54 m2 površina za košnju u naseljima, 6.690,0 m2 okopavanja grmlja, perena i stablašica sa prihranjivanjem, 3.243,0 m2 zalijevanja ukrasnog grmlja i trajnica, održavanje 955,0 m2 cvjetnih gredica, 8,92 m2 korita, rezidbu trajnica i grmlja (890 m2 lavandule i 7.280,00 m2 ostalih trajnica), rezidbu stablašica, ukupno 69.415,0 m2 grabljanja zelenih površina, održavanje sustava automatskog navodnjavanja tijekom 5 mjeseci rada, zaštitu bilja na svim javnim površinama tijekom 6 mjeseci, zbrinjavanje otpada te razne intervencije i troškove zbrinjavanja otpada. Aktivnost je provođena tijekom svih 12 mjeseci i izvršena u vrijednosti od 86,45% planiranog iznosa. Aktivnost - Pojačano održavanje zelenih površina i parkova čine poslovi košnje 1.204.078,0 m2 uz nerazvrstane prometnice te sve aktivnosti koje nisu planirane redovnim planom održavanja. To se prvenstveno odnosi na sve mjere i radnje koje se provode nakon olujnih nevremena koje uzrokuju nepredvidive štete. Radovi se financiraju iz komunalne naknade, provedeni su tijekom svih 12 mjeseci, a aktivnost je izvršena u vrijednosti od 95,06% planiranog iznosa. Aktivnost – Održavanje i opremanje urbane opreme odnosi se na održavanje klupa, košarica za otpatke, držača za bicikle, naprava namijenjenih igri djece, opreme za sportske terene, cvjetnih korita i vaza i sl. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 0% planiranog iznosa. Aktivnost – Zalijevanje trajnica i stablašica obuhvaća zalijevanje bilja (trajnica i stablašica) na javnim površinama u gradu površine 3.243 m2 Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 91,76% planiranog iznosa. Aktivnost – Uređenje i opremanje novih zelenih površina obuhvaća sve radove potrebne za uređenje zelenih površina sadnjom ukrasnog grmlja i trajnica. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 82,79% planiranog iznosa. Aktivnost - Održavanje javnih površina, opreme i igrališta podrazumijeva izvođenje svih sitnih radova (popravci, betoniranja i sl.), bojanje i sl. opreme odnosno sve potrebne radove i zahvate na javnim i zelenim površinama i parkovima što uključuje održavanje više od 75 dječjih igrališta, 42 sportskih igrališta, 17 teretana na otvorenom, 1 pumptrack staze, 3 igrališta za odbojku na pijesku te plaćanje utroška vode. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 86,38% planiranog iznosa. Aktivnost – Zaštita bilja - obuhvaća provedbu mjera obvezne zaštite bilja i suzbijanja nepoželjne vegetacije a istim su obuhvaćene sve zelene površine tijekom 6 mjeseci. Zaštita ukrasnog bilja provodi se primjenom bioloških ili kemijskih mjera uz korištenje pripravaka registriranih za ovu namjenu u Republici Hrvatskoj. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 100% planiranog iznosa. Aktivnost – Pošumljavanje na području Poreča – aktivnost pošumljavanja na području Poreča realizirana je kroz akciju „Posadi drvo, ne budi panj“ sukladno potrebama koje su iskazali mjesni odbori. Izvršena je jedna planirana akcija., a aktivnost je izvršena u vrijednosti od 84% planiranog iznosa. Aktivnost: Revitalizacija lokvi - aktivnost obuhvaća provedbu projekta temeljem Ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sufinanciranju provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina davanjem sredstava pomoći. Revitalizacija je financirana sa 20% iz komunalne naknade i 80% od pomoći od izvanproračunskih korisnika, a obuhvaća lokve: St. Bečić, Furlanka i Porto Busola. Revitalizirane su 3 lokve, a aktivnost je izvršena u vrijednosti od 87,23% planiranog iznosa. Aktivnost: Sadnja stabala i mediteranskog bilja - aktivnost obuhvaća provedbu projekta temeljem Ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sufinanciranju provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina davanjem sredstava pomoći. Aktivnost je financirana sa 20% iz komunalne naknade i 80% od pomoći od izvanproračunskih korisnika, a posađeno je 180 stabala, 1000 komada oleandera i 1000 komada mediteranskog bilja (mix). Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 99,70 % planiranog iznosa. Aktivnost - Održavanje rekreacijskih objekata - podrazumijeva održavanje rekreacijskih objekata na području grada i mjesnih odbora. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 92,19% planiranog iznosa. Aktivnost - Održavanje autobusnih čekaonica - redovno održavanje autobusnih čekaonica na autobusnim stajalištima uključuje sanaciju oštećenja pogotovo staklenih površina, te farbanje i čišćenje. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 92,19% planiranog iznosa. Aktivnost - Redovno održavanje čistoće i pometanje ulica odnosi se na ručno pometanje i pranje ulica, trgova i pješačkih zona, strojno pranje i pometanje javno prometnih površina, trgova, uklanjanje nepoželjne vegetacije uz i na javno prometnim površinama, čišćenje grafita, ulja, maziva i drugih onečišćenja s javnih površina, svakodnevni nadzor i ophodnje, pražnjenje košarica za otpatke i kanti, hitne intervencije - izvanredno čišćenje javnih površina i neodržavanih površina te troškove zbrinjavanja otpada. Za te su radove neophodni pometači raspoređeni tako da pokrivaju cijelo područje Grada Poreča. Uključuje 42.830 h ručnog i 1.300 h strojnog pometanja svih ulica, javnih površina i plaža, potrošni materijal, 600 h pranja toplovodnim strojem, 120 h pranja multicar strojem. Aktivnost je izvršena tijekom svih12 mjeseci, u vrijednosti od 91,71% planiranog iznosa. Aktivnost – Zaštita i očuvanje okoliša - provodi se temeljem Programa obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada, a sve u svrhu sprječavanja pojave zaraznih bolesti. Obuhvaća područje samog grada Poreč – Parenzo i sva naselja unutar mjesnih odbora Nova Vas, Žbandaj, Varvari, Baderna i Fuškulin. Aktivnost je izvršena kroz dva tretmana u vrijednosti od 81,03% planiranog iznosa. Aktivnost - Utrošak javne rasvjete obuhvaća podmirenje utroška električne energije javne rasvjete i rasvjete sportskih terena. Aktivnost je izvršena za svih 12 mjeseci, u vrijednosti od 100% planiranog iznosa. Aktivnost - Održavanje javne rasvjete - podrazumijeva upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, a sastoji se od radova interventnog i preventivnog održavanja (otklanjanje kvarova na instalaciji, zamjena dotrajalih i tehnički zastarjelih svjetiljki i dijelova svjetiljki, zamjena ili rekonstrukcija stupova, antikorozivna zaštita te sve ostale aktivnosti koje su nužne tijekom održavanja), investicijsko održavanje javne rasvjete, proširenje javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta. Obuhvaća cjelokupan sustav javne rasvjete sa preko 6.133 komada rasvjetnih tijela raspoređenih kroz 154 mjerna mjesta u duljini mreže od cca 116 km, za sveukupnu instaliranu snagu od 852 kW. Aktivnost je tijekom svih 12 mjeseci, u vrijednosti od 100% planiranog iznosa. Aktivnost – Održavanje semafora i svjetleće signalizacije - obuhvaća redovno i izvanredno održavanje semaforskih uređaja na dva semaforizirana raskrižja i svjetleće (treptajuće) prometne signalizacije na 25 lokacija. Aktivnost je izvršena tijekom svih 12 mjeseci u vrijednosti od 100% planiranog iznosa

Aktivnost - Utrošak energije za javne površine, opremu i igrališta obuhvaća podmirenje utroška električne energije rasvjete sportskih terena. Aktivnost je izvršena tijekom svih 12 mjeseci, u vrijednosti od 60,80% planiranog iznosa. Aktivnost – Dekoracija grada uključuje rashode vezano za nabavu, montažu, održavanje te demontažu opreme božićno novogodišnje i ostale prigodne dekoracije. Aktivnost je izvršena u potpunosti, u vrijednosti od 70,49% planiranog iznosa. Aktivnost - Elektroenergetika za štandove i ostale potrebe - pokriva funkcionalnost, priključenje i napajanje električnom energijom svih štandova, kioska, klupčica te NN ormarića za manifestacije i druge prigode, kao i podmirenje obveza ishođenja vršne snage za nove NN priključke, kako za javnu rasvjetu, tako i za ostale elektroenergetske potrebe. U istu stavku je uključeno i razvijanje novih NN potreba te servisiranje, održavanje i izrada atestne dokumentacije (protokoli o ispitivanju) u svrhu održavanja predmetnog NN postrojenja u ispravnom stanju. Aktivnost je izvršena u potpunosti, u vrijednosti od 88,10% planiranog iznosa.

1. POSLJEDICE PROIZAŠLE DONAŠANJEM OVOG PROGRAMA

Poštivanje zakonske regulative navedene u točci 1. ovog Obrazloženja.

1. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE ODLUKE

Sredstva za provođenje Programa građenja komunalne infrastrukture bila su osigurana u Proračunu Grada Poreča - Parenzo za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu.