|  |
| --- |
|  |
| **REPUBLIKA HRVATSKA** |
| **ISTARSKA ŽUPANIJA** |
| **GRAD POREČ - PORENZO**  **CITTÀ DI POREČ - PARENZO** |
| **Gradonačelnik** |

**KLASA: 363-05/22-01/36**

**URBROJ: 2163-6-09/01-24-11**

**Poreč-Parenzo, 20. lipnja 2024.**

Na temelju članka 53. Statuta Grada Poreča - Parenzo (,,Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 02/13, 10/18 i 02/21), na prijedlog Upravnog odjela za komunalni sustav KLASA: 363-01/22-02/453, URBROJ: 2163-6-05/03-24-10 od 19.06.2024. godine, Gradonačelnik Grada Poreča – Parenzo je donio sljedeći

**Z A K L J U Č A K**

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023.godinu te dostavlja Gradskom vijeću Grada Poreča – Parenzo na razmatranje i donošenje u predloženom tekstu.
2. Na sjednici Gradskog vijeća, sva potrebna tumačenja uz prijedlog Odluke dat će Marino Poropat, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav.

**GRADONAČELNIK**

**Loris Peršurić**

Privitak:

|  |
| --- |
| * Prijedlog Odluke |

**DOSTAVITI**:

1. Gradsko vijeće, ovdje,
2. Upravnom odjelu za komunalni sustav, ovdje,
3. Pismohrana, ovdje.

|  |  |
| --- | --- |
| **REPUBLIKA HRVATSKA** | |
| **ISTARSKA ŽUPANIJA** | |
| **GRAD POREČ – PARENZO**  **CITTÀ DI POREČ - PARENZO** | |
| **Gradsko vijeće** | |
| KLASA: |  |
| URBROJ: |  |
| Poreč - Parenzo, |  |

Temeljem odredbi članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (,,Narodne Novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20), i članka 41. Statuta Grada Poreča (,,Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo“ br. 02/13, 10/18 i 02/21), Gradsko vijeće Grada Poreča - Parenzo na sjednici održanoj ................, donijelo je sljedeću

**ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU**

**Članak 1.**

Izvješćem o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo" broj 11/22, 10/23 i 19/23) u daljnjem tekstu: Program, utvrđuje se izvršenje poslova građenja komunalne infrastrukture na području Grada Poreča – Parenzo u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine kako slijedi:

1. GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U 2023. godini radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, u uređenim dijelovima građevinskog područja odnosno izvan građevinskog područja, izvršeno je građenje i/ili rekonstrukcija slijedećih građevina komunalne infrastrukture:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. NERAZVRSTANE CESTE** | | | |  |  |  |
| **Br.** | **Naziv / Korisnik / Izvor financiranja** | **Planirano** | **Izvršeno** | **Razlika** | **Index** |  |
| 1 | Rekonstrukcija cesta, nogostupa i puteva | 961.624,00 | 934.199,75 | -27.424,25 | 97,15 |  |
|  | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 663.624,00 | 640.296,58 | -23.327,42 | 96,48 |  |
|  | Komunalni doprinosi | 627.500,00 | 627.133,39 | -366,61 | 99,94 |  |
|  | Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgr. u prostoru | 12.500,00 | 13.163,19 | 663,19 | 105,31 |  |
|  | Prihodi od sufinanciranja | 23.624,00 | 0,00 | -23.624,00 | 0,00 |  |
|  | MJESNI ODBOR BADERNA | 21.000,00 | 20.182,45 | -817,55 | 96,11 |  |
|  | Komunalni doprinosi | 21.000,00 | 20.182,45 | -817,55 | 96,11 |  |
|  | MJESNI ODBOR ŽBANDAJ | 96.000,00 | 95.126,40 | -873,60 | 99,09 |  |
|  | Komunalni doprinosi | 96.000,00 | 95.126,40 | -873,60 | 99,09 |  |
|  | MJESNI ODBOR FUŠKULIN | 21.000,00 | 20.749,03 | -250,97 | 98,80 |  |
|  | Komunalni doprinosi | 21.000,00 | 20.749,03 | -250,97 | 98,80 |  |
|  | MJESNI ODBOR NOVA VAS | 90.000,00 | 89.534,44 | -465,56 | 99,48 |  |
|  | Komunalni doprinosi | 90.000,00 | 89.534,44 | -465,56 | 99,48 |  |
|  | MJESNI ODBOR VRVARI | 70.000,00 | 68.310,85 | -1.689,15 | 97,59 |  |
|  | Komunalni doprinosi | 70.000,00 | 68.310,85 | -1.689,15 | 97,59 |  |
| 2 | Imovinsko-pravni odnosi vezani za izgradnju cesta i javno prometnih površina | 160.000,00 | 106.885,64 | -53.114,36 | 66,80 |  |
|  | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 160.000,00 | 106.885,64 | -53.114,36 | 66,80 |  |
|  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 160.000,00 | 106.885,64 | -53.114,36 | 66,80 |  |
| 3 | Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Finida sjever | 30.000,00 | 10.912,65 | -19.087,35 | 36,38 |  |
|  | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 30.000,00 | 10.912,65 | -19.087,35 | 36,38 |  |
|  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 30.000,00 | 10.912,65 | -19.087,35 | 36,38 |  |
| 4 | Infrastruktura Servisne zone III | 900.000,00 | 875.144,76 | -24.855,24 | 97,24 |  |
|  | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 900.000,00 | 875.144,76 | -24.855,24 | 97,24 |  |
|  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 900.000,00 | 875.144,76 | -24.855,24 | 97,24 |  |
| 5 | Raskrižje Vlašića - Vrsarska | 8.300,00 | 8.234,10 | -65,90 | 99,21 |  |
|  | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 8.300,00 | 8.234,10 | -65,90 | 99,21 |  |
|  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 8.300,00 | 8.234,10 | -65,90 | 99,21 |  |
| 6 | Infrastruktura zone Saladinka | 137.000,00 | 3.417,35 | -133.582,65 | 2,49 |  |
|  | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 137.000,00 | 3.417,35 | -133.582,65 | 2,49 |  |
|  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 137.000,00 | 3.417,35 | -133.582,65 | 2,49 |  |
| 7 | Infrastruktura zone UPU Špadići | 133.000,00 | 12.006,66 | -120.993,34 | 9,03 |  |
|  | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 133.000,00 | 12.006,66 | -120.993,34 | 9,03 |  |
|  | Komunalni doprinosi | 133.000,00 | 12.006,66 | -120.993,34 | 9,03 |  |
| 8 | Infrastruktura zone Buići Žbandaj | 316.500,00 | 17.963,59 | -298.536,41 | 5,68 |  |
|  | MJESNI ODBOR ŽBANDAJ | 316.500,00 | 17.963,59 | -298.536,41 | 5,68 |  |
|  | Komunalni doprinosi | 316.500,00 | 17.963,59 | -298.536,41 | 5,68 |  |
| 9 | Kružno raskrižje I.L.Ribara - Somogy | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |  |
|  | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |  |
|  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |  |
| 10 | Oborinska odvodnja naselja Špadići | 3.500,00 | 713,39 | -2.786,61 | 20,38 |  |
|  | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 3.500,00 | 713,39 | -2.786,61 | 20,38 |  |
|  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 3.500,00 | 713,39 | -2.786,61 | 20,38 |  |
| 11 | Oborinska kanalizacija na više lokacija | 80.000,00 | 89.326,97 | 9.326,97 | 111,66 |  |
|  | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 80.000,00 | 89.326,97 | 9.326,97 | 111,66 |  |
|  | Komunalni doprinosi | 73.300,00 | 86.320,64 | 13.020,64 | 117,76 |  |
|  | Prihodi od vodnog doprinosa | 6.700,00 | 3.006,33 | -3.693,67 | 44,87 |  |
| 12 | Oborinska odvodnja Mate Vlašića | 4.000,00 | 763,16 | -3.236,84 | 19,08 |  |
|  | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 4.000,00 | 763,16 | -3.236,84 | 19,08 |  |
|  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 4.000,00 | 763,16 | -3.236,84 | 19,08 |  |
| 13 | Oborinska odvodnja naselja Dračevac | 252.500,00 | 96.470,97 | -156.029,03 | 38,21 |  |
|  | MJESNI ODBOR FUŠKULIN | 252.500,00 | 96.470,97 | -156.029,03 | 38,21 |  |
|  | Komunalni doprinosi | 252.500,00 | 96.470,97 | -156.029,03 | 38,21 |  |
| 14 | Izrada projekata za komunalnu infrastrukturu | 53.200,00 | 34.275,65 | -18.924,35 | 64,43 |  |
|  | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 53.200,00 | 34.275,65 | -18.924,35 | 64,43 |  |
|  | Komunalni doprinosi | 53.200,00 | 34.275,65 | -18.924,35 | 64,43 |  |
| 15 | Geodetski radovi za komunalnu infrastrukturu | 33.500,00 | 7.431,15 | -26.068,85 | 22,18 |  |
|  | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 33.500,00 | 7.431,15 | -26.068,85 | 22,18 |  |
|  | Komunalni doprinosi | 33.500,00 | 7.431,15 | -26.068,85 | 22,18 |  |
|  | Materijalni rashodi | 33.500,00 | 7.431,15 | -26.068,85 | 22,18 |  |
| 16 | Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 |  |
|  | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 |  |
|  | Komunalni doprinosi | 5.700,00 | 0,00 | -5.700,00 | 0,00 |  |
|  | Pomoći iz državnog proračuna gradu | 3.600,00 | 0,00 | -3.600,00 | 0,00 |  |
|  | Pomoći iz općinskog proračuna gradu | 2.700,00 | 0,00 | -2.700,00 | 0,00 |  |
| 17 | Evidentiranje nerazvrstanih cesta | 26.600,00 | 2.470,65 | -24.129,35 | 9,29 |  |
|  | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 26.600,00 | 2.470,65 | -24.129,35 | 9,29 |  |
|  | Komunalni doprinosi | 26.600,00 | 2.470,65 | -24.129,35 | 9,29 |  |
|  | Materijalni rashodi | 26.600,00 | 2.470,65 | -24.129,35 | 9,29 |  |
| 18 | Izrada evidencija komunalne infrastrukture | 16.600,00 | 0,00 | -16.600,00 | 0,00 |  |
|  | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 16.600,00 | 0,00 | -16.600,00 | 0,00 |  |
|  | Komunalni doprinosi | 16.600,00 | 0,00 | -16.600,00 | 0,00 |  |
|  | Materijalni rashodi | 16.600,00 | 0,00 | -16.600,00 | 0,00 |  |
| 19 | Rekonstrukcija D302 - ulaz Varvari | 27.000,00 | 0,00 | -27.000,00 | 0,00 |  |
|  | MJESNI ODBOR VRVARI | 27.000,00 | 0,00 | -27.000,00 | 0,00 |  |
|  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 27.000,00 | 0,00 | -27.000,00 | 0,00 |  |
| 20 | Rekonstrukcija ceste Radmani - Dračevac | 85.000,00 | 82.950,00 | -2.050,00 | 97,59 |  |
|  | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 85.000,00 | 82.950,00 | -2.050,00 | 97,59 |  |
|  | Komunalni doprinosi | 85.000,00 | 82.950,00 | -2.050,00 | 97,59 |  |
| 21 | Kružno raskrižje Mauro Gioseffi | 270.000,00 | 5.186,35 | -264.813,65 | 1,92 |  |
|  | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 270.000,00 | 5.186,35 | -264.813,65 | 1,92 |  |
|  | Komunalni doprinosi | 270.000,00 | 5.186,35 | -264.813,65 | 1,92 |  |
| 22 | Rasktižje Centar V | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |  |
|  | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |  |
|  | Komunalni doprinosi | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |  |
|  | **Ukupno:** | **3.563.324,00** | **2.288.352,79** | **-1.274.971,21** | **64,22** |  |
| **2. JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA** | | | | | |
| **Br.** | **Naziv / Korisnik / Izvor financiranja** | **Planirano** | **Izvršeno** | **Razlika** | **Index** |  |
| 1 | Pješačko biciklističke staze | 66.500,00 | 3.350,70 | -63.149,30 | 5,04 |  |
|  | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 66.500,00 | 3.350,70 | -63.149,30 | 5,04 |  |
|  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 66.500,00 | 3.350,70 | -63.149,30 | 5,04 |  |
| 2 | Rekonstrukcija Trga Marafor | 133.000,00 | 118.273,77 | -14.726,23 | 88,93 |  |
|  | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 133.000,00 | 118.273,77 | -14.726,23 | 88,93 |  |
|  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 133.000,00 | 118.273,77 | -14.726,23 | 88,93 |  |
| 3 | Rekonstrukcija Pučkog trga u Červar Portu | 500,00 | 497,70 | -2,30 | 99,54 |  |
|  | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 500,00 | 497,70 | -2,30 | 99,54 |  |
|  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 500,00 | 497,70 | -2,30 | 99,54 |  |
| 4 | Rekonstrukcija Trga sidro u Červar Portu | 73.500,00 | 73.043,23 | -456,77 | 99,38 |  |
|  | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 73.500,00 | 73.043,23 | -456,77 | 99,38 |  |
|  | Komunalni doprinosi | 73.500,00 | 73.043,23 | -456,77 | 99,38 |  |
| 5 | Pješačko biciklistička staza Nova Vas - Kukci | 15.500,00 | 29.035,95 | 13.535,95 | 187,33 |  |
|  | MJESNI ODBOR NOVA VAS | 15.500,00 | 29.035,95 | 13.535,95 | 187,33 |  |
|  | Komunalni doprinosi | 15.500,00 | 29.035,95 | 13.535,95 | 187,33 |  |
| 6 | Uređenje Trga Mate Balota | 13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 |  |
|  | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 |  |
|  | Komunalni doprinosi | 13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 |  |
| 7 | Pješačko biciklistička staza Bašarinka - Veli Maj | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |  |
|  | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |  |
|  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |  |
| 8 | Pješačko biciklistička staza Žbandaj - Radmani | 160.000,00 | 6.322,21 | -153.677,79 | 3,95 |  |
|  | MJESNI ODBOR ŽBANDAJ | 160.000,00 | 6.322,21 | -153.677,79 | 3,95 |  |
|  | Komunalni doprinosi | 160.000,00 | 6.322,21 | -153.677,79 | 3,95 |  |
| 9 | Uređenje gradskih plaža | 66.500,00 | 62.013,47 | -4.486,53 | 93,25 |  |
|  | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 66.500,00 | 62.013,47 | -4.486,53 | 93,25 |  |
|  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 66.500,00 | 62.013,47 | -4.486,53 | 93,25 |  |
|  | Ukupno: | 548.500,00 | 292.537,03 | -255.962,97 | 53,33 |  |
| **3. JAVNA PARKIRALIŠTA** | | | |  |  |  |
| **Br.** | **Naziv / Korisnik / Izvor financiranja** | **Planirano** | **Izvršeno** | **Razlika** | **Index** |  |
| 1 | Parkiralište u ulici Baldini | 310,00 | 309,96 | -0,04 | 99,99 |  |
|  | MJESNI ODBOR VRVARI | 310,00 | 309,96 | -0,04 | 99,99 |  |
|  | Komunalni doprinosi | 310,00 | 309,96 | -0,04 | 99,99 |  |
| 2 | Parkiralište u ulici Bruno Valenti | 65.000,00 | 63.156,37 | -1.843,63 | 97,16 |  |
|  | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 65.000,00 | 63.156,37 | -1.843,63 | 97,16 |  |
|  | Komunalni doprinosi | 65.000,00 | 63.156,37 | -1.843,63 | 97,16 |  |
|  | Ukupno: | 65.310,00 | 63.466,33 | -1.843,67 | 97,18 |  |
| **4. JAVNE ZELENE POVRŠINE** | | | |  |  |  |
| **Br.** | **Naziv / Korisnik / Izvor financiranja** | **Planirano** | **Izvršeno** | **Razlika** | **Index** |  |
| 1 | Nabava igrala za dječja igrališta | 24.000,00 | 23.567,30 | -432,70 | 98,20 |  |
|  | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 24.000,00 | 23.567,30 | -432,70 | 98,20 |  |
|  | Komunalni doprinosi | 24.000,00 | 23.567,30 | -432,70 | 98,20 |  |
| 2 | Uređenja po naselju - komunalne akcije | 120.000,00 | 103.144,31 | -16.855,69 | 85,95 |  |
|  | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 30.500,00 | 23.262,38 | -7.237,62 | 76,27 |  |
|  | Komunalni doprinosi | 30.500,00 | 23.262,38 | -7.237,62 | 76,27 |  |
|  | MJESNI ODBOR BADERNA | 13.000,00 | 12.915,19 | -84,81 | 99,35 |  |
|  | Komunalni doprinosi | 13.000,00 | 12.915,19 | -84,81 | 99,35 |  |
|  | MJESNI ODBOR ŽBANDAJ | 53.000,00 | 48.972,99 | -4.027,01 | 92,40 |  |
|  | Komunalni doprinosi | 53.000,00 | 48.972,99 | -4.027,01 | 92,40 |  |
|  | MJESNI ODBOR FUŠKULIN | 2.200,00 | 0,00 | -2.200,00 | 0,00 |  |
|  | Komunalni doprinosi | 2.200,00 | 0,00 | -2.200,00 | 0,00 |  |
|  | MJESNI ODBOR NOVA VAS | 12.800,00 | 9.587,50 | -3.212,50 | 74,90 |  |
|  | Komunalni doprinosi | 12.800,00 | 9.587,50 | -3.212,50 | 74,90 |  |
|  | MJESNI ODBOR VRVARI | 8.500,00 | 8.406,25 | -93,75 | 98,90 |  |
|  | Komunalni doprinosi | 8.500,00 | 8.406,25 | -93,75 | 98,90 |  |
| 3 | Teretane na otvoremom | 20.000,00 | 19.980,00 | -20,00 | 99,90 |  |
|  | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 20.000,00 | 19.980,00 | -20,00 | 99,90 |  |
|  | Komunalni doprinosi | 20.000,00 | 19.980,00 | -20,00 | 99,90 |  |
| 4 | Izgradnja sportskog igrališta St. Vergotini | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 |  |
|  | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 |  |
|  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 |  |
|  | Ukupno: | 167.500,00 | 146.691,61 | -20.808,39 | 87,58 |  |
| **5. JAVNA RASVJETA** | | | |  |  |  |
| **Br.** | **Naziv / Korisnik / Izvor financiranja** | **Planirano** | **Izvršeno** | **Razlika** | **Index** |  |
| 1 | Izgradnja javne rasvjete | 370.000,00 | 367.308,62 | -2.691,38 | 99,27 |  |
|  | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 226.000,00 | 225.759,95 | -240,05 | 99,89 |  |
|  | Komunalni doprinosi | 226.000,00 | 225.759,95 | -240,05 | 99,89 |  |
|  | MJESNI ODBOR ŽBANDAJ | 7.000,00 | 6.381,25 | -618,75 | 91,16 |  |
|  | Komunalni doprinosi | 7.000,00 | 6.381,25 | -618,75 | 91,16 |  |
|  | MJESNI ODBOR FUŠKULIN | 45.000,00 | 44.999,99 | -0,01 | 100,00 |  |
|  | Komunalni doprinosi | 45.000,00 | 44.999,99 | -0,01 | 100,00 |  |
|  | MJESNI ODBOR NOVA VAS | 63.000,00 | 62.039,68 | -960,32 | 98,48 |  |
|  | Komunalni doprinosi | 63.000,00 | 62.039,68 | -960,32 | 98,48 |  |
|  | MJESNI ODBOR VRVARI | 29.000,00 | 28.127,75 | -872,25 | 96,99 |  |
|  | Komunalni doprinosi | 29.000,00 | 28.127,75 | -872,25 | 96,99 |  |
| 2 | Rekonstrukcija javne rasvjete Červar Porat | 59.000,00 | 58.638,46 | -361,54 | 99,39 |  |
|  | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 59.000,00 | 58.638,46 | -361,54 | 99,39 |  |
|  | Komunalni doprinosi | 59.000,00 | 58.638,46 | -361,54 | 99,39 |  |
| 3 | Modernizacija javne rasvjete | 550.000,00 | 2.375,00 | -547.625,00 | 0,43 |  |
|  | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 550.000,00 | 2.375,00 | -547.625,00 | 0,43 |  |
|  | Komunalni doprinosi | 122.850,00 | 2.375,00 | -120.475,00 | 1,93 |  |
|  | Primici od zaduživanja | 427.150,00 | 0,00 | -427.150,00 | 0,00 |  |
| 4 | Rekonstrukcija javne rasvjete Obala dr. Ante Šonje | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |  |
|  | MO UNUTAR NASELJA POREČ | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |  |
|  | Komunalni doprinosi | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |  |
|  | Ukupno: | 985.000,00 | 428.322,08 | -130.215,05 | 43,48 |  |

**Članak 2.**

Rekapitulacija građenja komunalne infrastrukture po pojedinim stavkama iznosi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Br.** | **Komunalna infrastruktura** | **Planirano** | **Izvršeno** | **Razlika** | **Index** |
|  | Nerazvrstane ceste | 3.563.324,00 | 2.288.352,79 | -1.274.971,21 | 64,22 |
|  | Javne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 548.500,00 | 292.537,03 | -255.962,97 | 53,33 |
|  | Javna parkirališta | 65.310,00 | 63.466,33 | -1.843,67 | 97,18 |
|  | Javne zelene površine | 167.500,00 | 146.691,61 | -20.808,39 | 87,58 |
|  | Javna rasvjeta | 985.000,00 | 428.322,08 | -130.215,05 | 43,48 |
|  | **UKUPNO:** | **5.329.634,00** | **3.219.369,84** | **-2.110.264,16** | **60,41** |

Ukupno utrošena sredstva za realizaciju građenja komunalne infrastrukture iznose 3.219.369,84 EUR.

**Članak 3.**

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Poreča – Parenzo“.

|  |
| --- |
| **Predsjednik** |
| **Gradskog vijeća** |
| Zoran Rabar |

## O B R A Z L O Ž E N J E

1. PRAVNI OSNOV

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18 i 32/20) predstavničkom tijelu podnosi se izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

1. OCJENA STANJA

Gradsko vijeće Grada Poreča – Parenzo donijelo je Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo" broj 11/22, 10/23 i 19/23), kojim je utvrđeno izvršenje poslova građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine. Na temelju izvršenja proračuna Proračuna Grada Poreča – Parenzo za 2023. godinu, potrebno je donijeti i Odluku o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.

1. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ODLUKOM

Upravni odjel za komunalni sustav izradio je prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, u kojem je navedeno obrazloženje poslova s konačnim izvršenjem pojedinih troškova po djelatnostima te iskazom financijskih sredstava i izvorima prihoda koji su bili potrebni za ostvarivanje programa. Program je dat po vrstama komunalne infrastrukture, kako ih određuje Zakon. Planirane su nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta, javne zelene površine, javna rasvjeta i groblja s opisom poslova s realizacijom troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja. Program je planiran u iznosu 5.329.634,00 EUR. Realiziran je u iznosu od 3.219.369,84 EUR odnosno 60,41%.

Kapitalni projekt: *Rekonstrukcija cesta, nogostupa i putova* - ulaganja u sklopu ovog Kapitalnog projekta odnose se na ulaganja u uređenje prometnica po komunalnom doprinosu odnosno obuhvaća izgradnju cesta, nogostupa i puteva na područjima na kojima postoji obveza Grada po izdanim rješenjima za komunalni doprinos. Ulaganja se odnosi na 5 izvangradskih mjesnih odbora te mjesne odbor unutar grada. Kapitalni projekt je izvršen u vrijednosti od 97,15% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt: *Imovinsko pravni odnosi vezani za izgradnju cesta i javno prometnih površina* – za ostvarivanje preduvjeta za izgradnju komunalne infrastrukture stjecanjem vlasništva u korist Grada Poreča – Parenzo izvršeni su rashodi u vrijednosti od 66,80% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt: *Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Finida sjever* – aktivnosti ostvarivanja preduvjeta za izgradnju komunalne infrastrukture na području zone Finida sjever, a koja uključuje rješavanje imovinsko pravnih preduvjeta, izvršena je u vrijednosti od 36,38% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt: *Infrastruktura Servisne zone III* – za Servisnu zonu Poreč – područje III je tijekom 2022. godine započela izgradnja prometnica i komunalne infrastrukture. Kapitalni projekt je izvršen u vrijednosti od 97,24% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt – *Raskrižje Vlašića –* Vrsarska - na raskrižju ulice Mate Vlašića sa ulicom Tina Ujevića i Vrsarskom ulicom (kod “Remonta”) planirana je rekonstrukcija postojećeg raskrižja u kružno. Izrađena je projektna dokumentacija, riješeni imovinsko pravni odnosi te ishođena građevinska dozvola. Realizacije tijekom 2023. godine je 99,21%.

Kapitalni projekt: Infrastruktura zone Saladinka – za prometnice na području UPU Saladinka – Sveti Martin izrađena je projektna dokumentacija te je ishođena građevinska dozvola, a u tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Kapitalni projekt je izvršen u vrijednosti od 2,49% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt – Infrastruktura zone *UPU Špadići* – za prometnice i infrastrukturu zone UPU Špadići izrađena je projektna dokumentacije i ishođena lokacijska dozvola temeljem čega su pokrenuti postupci rješavanja imovinsko pravnih odnosa. Kapitalni projekt je izvršen u vrijednosti od 9,03% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt – Infrastruktura zone Buići – Žbandaj – za infrastrukturu zone Buići – Žbandaj izrađena je projektna dokumentacija, ishođena lokacijska dozvola te su pokrenuti postupci imovinsko pravnog rješavanja te ishođenje građevinske dozvole. Realizacije tijekom 2023. godine je 5,68%.

Kapitalni projekt – *I.L. Ribara - Somogy* – u cilju izgradnje kružnog raskrižja izvršena je prometna analiza te je izrađen idejni projekt, ishođena pravomoćna lokacijska dozvola te izrađen parcelacijski elaborat. Obzirom na žalbeni postupak tijekom 2023. godine nije bilo rashoda.

Kapitalni projekt: *Oborinska odvodnja naselja Špadići* – u cilju rješavanja odvodnje oborinske odvodnje zatvorenim sustavom izrađena je projektna dokumentacija. Kapitalni projekt je izvršen u vrijednosti od 20,38% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt - *Oborinska kanalizacija na više lokacija* – provedene su potrebne mjere i radnje u cilju rekonstrukcije i dogradnje sustava oborinske odvodnje na lokacijama gdje se pokazalo da postojeća oborinska kanalizacija u potpunosti ne zadovoljava prihvat svih slivnih voda sa tog područja. Kapitalni projekt je izvršen u vrijednosti od 111,66% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt: *Oborinska odvodnja Mate Vlašića* – u cilju rješavanja odvodnje oborinske odvodnje zatvorenim sustavom izrađena je projektna dokumentacija. Kapitalni projekt je izvršen u vrijednosti od 19,08% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt: *Oborinska odvodnja naselja Dračevac* – u cilju rješavanja odvodnje oborinske odvodnje zatvorenim sustavom izrađena je projektna dokumentacija, ishođene su potrebne dozvole te izvedeni radove izgradnje. Kapitalni projekt je izvršen u vrijednosti od 38,21% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt - *Izrada projekata za komunalnu infrastrukturu* – izrađena je projektna dokumentacija za ceste, nogostupe i parkirališta, prometni projekti i sl., a sve radi kvalitetnog izvršavanja ostalih stavki. Kapitalni projekt je izvršen u vrijednosti od 64,43% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt - *Geodetski radovi za komunalnu infrastrukturu* – geodetske usluge neophodne su za izradu projektne dokumentacije, evidentiranje stanja i izvođenje građevinskih radova te su u okviru stavke izrađene posebnih geodetske podloge, snimke stanja, snimke profila, situacije, iskolčenja te su evidentirane nerazvrstane ceste. Kapitalni projekt je izvršen u vrijednosti od 22,18% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt – *Projekt razvoja širokopojasnog pristupa* – nakon provedbe potrebnih mjera i radnji prijave projekta i ugovaranja izvršitelja u tijeku je izrada projektne dokumentacije za razvoj mreže. Tijekom 2023. godine nije bilo rashoda.

Kapitalni projekt – *Evidentiranje nerazvrstanih cesta* – sukladno zakonskoj obvezi kontinuirano se provode aktivnosti evidentiranja nerazvrstanih cesta Kapitalni projekt je izvršen u vrijednosti od 9,29% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt – *Izrada evidencija komunalne infrastrukture* – Tijekom 2023. godine nije bilo rashoda za realizaciju kapitalnog projekta.

Kapitalni projekt – *Rekonstrukcija D 302 – ulaz Varvari* – za potrebe rekonstrukcije raskrižja državne ceste D 302 i lokalne ceste L 50088, na ulazu u naselje Varvari, u kružno raskrižje, izrađeno je idejno rješenje. Tijekom 2023. godine nije bilo rashoda za realizaciju kapitalnog projekta.

Kapitalni projekt – *Rekonstrukcija ceste Radmani - Dračevac* – u suradnji sa Županijskom upravom za ceste Istarske županije i Odvodnjom Poreč d.o.o. izvršena je rekonstrukcija kolnika dijela lokalne ceste na dionici od naselja Radmani do naselja Dračevac. Kapitalni projekt je realiziran u vrijednosti od 97,59 % planiranog iznosa.

Kapitalni projekt – *Kružno raskrižje Mauro Gioseffi* – za potrebe rekonstrukcije postojećeg raskrižja ulica M. Gioseffi, I. Andrića, A. Šantića i T. Ujevića u raskrižje s kružnim tokom prometa, izrađena je projektna dokumentacija. Kapitalni projekt je realiziran u vrijednosti od 1,92 % planiranog iznosa.

Kapitalni projekt – *Raskrižje Centar V* – za potrebe izgradnje novog ulaza na dijelu Partizanske ulice (Centar V) izrađena je projektna dokumentacija. Tijekom 2023. godine nije bilo rashoda za realizaciju kapitalnog projekta.

Kapitalni projekt – *Pješačko – biciklističke staze* – aktivnosti kapitalnog projekta izgradnje pješačko biciklističkih staza izvršene su u vrijednosti od 5,04% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt – *Rekonstrukcija Trga Marafor* – u cilju rekonstrukcije trga Marafor i okolnih ulica izrađen su konzervatorski elaborat i idejni projekt te je ishođena lokacijska dozvola. Kapitalni projekt je izvršen u vrijednosti od 88,93% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt – *Rekonstrukcija Pučkog trga u Červar Portu* – tijekom 2022. i 2023. godine izrađeni su glavni projekti uređenja trga. Realizacija je 99,54%.

Kapitalni projekt – *Rekonstrukcija Trga sidro u Červar Portu* – izvršeni su radovi rekonstrukcije partera trga. Kapitalni projekt je izvršen u vrijednosti od 99,38% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt – *Pješačko – biciklistička staza Nova Vas – Kukci* – u cilju izgradnje pješačko biciklističke staze od kružnog raskrižja Kukci, duž županijske ceste do naselja Nova Vas, tijekom 2022. godine izrađena je idejna projektna dokumentacija, ishođena lokacijska dozvola, izmjena lokacijske dozvole te su izrađeni parcelacijski elaborati temeljem kojih su pokrenuti postupci rješavanja imovinsko pravnih odnosa. Realizacija iznosi 187,33%.

Kapitalni projekt – *Uređenje trga mate Balota* – tijekom 2022. godine izrađeno je idejno rješenje uređenja centralnog dijela naselja Mate Balota. Rashoda u 2023. godini nije bilo.

Kapitalni projekt – *Pješačko biciklistička staza Bašarinka – Veli Maj* – u cilju izgradnje pješačko biciklističke staze koja će povezivati naselja Bašarinka i Veli Maj započete su aktivnosti pripreme postupka nabave. Tijekom 2023. godine nije bilo rashoda.

Kapitalni projekt – *Pješačko biciklistička staza Žbandaj Radmani* – u cilju izgradnje pješačko biciklističke staze koja će povezivati naselja Žbandaj i Radmani izrađena je projektna dokumentacija, ishođena lokacijska dozvola te je u tijeku rješavanje imovinsko pravnih odnosa sa vlasnicima zemljišta te izrada glavnih projekata. Kapitalni projekt je realiziran sa 3,95%.

Kapitalni projekt - *Uređenje gradskih plaža* – aktivnost uređenja plaža koje su u nadležnosti Grada Poreča - Parenzo izvršena je u vrijednosti od 93,25% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt – *Parkiralište u Ulici Baldini* – za parkiralište u Ulici Baldini u naselju Varvari izrađena je projektna dokumentacija te je početkom 2023. godine ishođena građevinska dozvola. Realizacija stavke je 99,99%.

Kapitalni projekt – *Parkiralište u Ulici B. Valenti* – za parkiralište u Ulici B. Valenti izgrađeno je novo parkiralište i pristupne prometnice. Realizacija stavke je 97,16%.

Kapitalni projekt - *Nabava igrala za dječja igrališta* - Kapitalni projekt je izvršen u vrijednosti od 98,20% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt - *Uređenja po naselju - komunalne akcije* - ovim kapitalnim projektom riješeni su neki od prioriteta mjesnih odbora. Izvršenje je u vrijednosti od 85,95% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt – Teretane na otvorenom – u cilju poticanja rekreacije i zdravih životnih navika postavljene su sprave za vježbanje na otvorenom prostoru. Realizacija je 99,90%.

Kapitalni projekt: *Uređenje sportskog igrališta St. Vergotini* – za uređenje sportskog igrališta izrađena je projektna dokumentacija te ishođena lokacijska dozvola. Tijekom 2023. godine nije bilo rashoda.

Kapitalni projekt – *Izgradnja javne rasvjete* podrazumijeva izgradnja postrojenja JR na područjima gdje proizlazi obveza gradnje na temelju komunalnog doprinosa. Ulaganje se odnosi na 5 vanjskih mjesnih odbora te mjesne odbore unutar grada. Kapitalni projekt je izvršen u vrijednosti od 99,27% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt - *Rekonstrukcija JR u Červar Porat* - naselje Červar Porat prilikom gradnje, izgrađeno je kao turističko rezidencijalno naselje. Tijekom godina, isto je djelomično promijenilo namjenu u prostor sa stalnim boravkom mještana Červar Porta. Budući da je od izgradnje naselja prošlo 40-ak godina, instalacije JR su dotrajale što se pokazalo i Elaboratom postojećeg stanja postrojenja JR naselja Červar Porat te Izvješćem o energetskom pregledu. Ovim Kapitalnim projektom predviđa se fazna rekonstrukcija JR u naselju. Kapitalni projekt je izvršen u vrijednosti od 99,39% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt – *Rekonstrukcija javne rasvjete Obala dr. Ante Šonje -*  stavkom su planirana sredstva za realizaciju rekonstrukcije dotrajalog sustava javne rasvjete Obale dr. A. Šonje. Tijekom 2023. godine nije bilo rashoda.

1. POSLJEDICE PROIZAŠLE DONOŠENJEM OVE ODLUKE

Poštivanje zakonske regulative navedene u točci 1. ovog obrazloženja.

1. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Sredstva za provođenje Programa građenja komunalne infrastrukture bila su osigurana u Proračunu Grada Poreča - Parenzo za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu.