**Prilog 1**

**TROŠKOVNIK**

**USLUGE SAVJETOVANJA, ADMINISTRATIVNOG I FINANCIJSKOG PRAĆENJA EU PROJEKTA USEFALL INTERREG ITALY-CROATIA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.****broj** | **Opis** | **Jed.mjere** | **Vrsta** | **Količina** | **Jed.cijena****u kunama**( bez PDV-a ) | **Iznos****u kunama**( bez PDV-a ) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Koordinacija projekta |  | usluga | 1 |  |  |
| 2. | Financijski management |  | usluga | 1 |  |  |
| 3. | Redoviti sastanak projektnih partnera |  | usluga | 1 |  |  |
|  |  | **UKUPNO (bez PDV-a)** |  |
|  |  | **PDV** |  |
|  |  | **SVEUKUPNO (s PDV-om)** |  |

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_ 2018.

**SPECIFIKACIJA AKTIVNOSTI, ISPORUČEVINE, ROKOVI I PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU PROJEKTA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Radni paket** | **Aktivnost prema Aplikacijskom obrascu** | **Očekivane isporučevine Grada Splita na projektu** | **Očekivane isporučevine tehničke pomoći Gradu Splitu** | **Rok za isporuku** | **Vrijednost (kn)** |
| 1 | 1.2. Koordinacija projekta | Pravovremeno izvršavanje projektnih aktivnosti | Savjetodavna pomoć | Kontinuirano za vrijeme trajanja projekta |  |
| 1 | 1.3. Financijski management | Izvještaj o napretku br. 1 | Stručna pomoć pri izradi izvještaja o napretku br. 1 | 30.06.2018. |  |
| 1 | 1.3 Financijski management | Izvještaj o napretku br. 2 | Stručna pomoć pri izradi izvještaja o napretku br. 2 | 31.12.2018. |  |
| 1 | 1.3 Financijski management | Izvještaj o napretku br. 3 | Stručna pomoć pri izradi izvještaja o napretku br. 3 | 30.06.2019. |  |
| 1 | 1.4 Redoviti sastanak projektnih partnera | Sudjelovanje na sastanku projektnih partnera (Split) | Stručna pomoć u organizaciji projektnih sastanaka i mogućnost sudjelovanja na istima na zahtjev Naručitelja…) | Lipanj 2018. |  |
| 1 | 1.4 Redoviti sastanak projektnih partnera | Sudjelovanje na sastanku projektnih partnera (Venecija) | Stručna pomoć u organizaciji projektnih sastanaka i mogućnost sudjelovanja na istima na zahtjev Naručitelja…) | Prosinac 2018. |  |
| 1 | 1.4 Redoviti sastanak projektnih partnera | Sudjelovanje na sastanku projektnih partnera (Poreč) | Stručna pomoć u organizaciji projektnih sastanaka i mogućnost sudjelovanja na istima na zahtjev Naručitelja…) | Lipanj 2019. |  |

**OBVEZE PONUDITELJA**

Odabrani ponuditelj potpisuje izjavu o tajnosti podataka kojom se obvezuje osigurati tajnost podataka na način da on sam i stručnjaci koje će angažirati neće odavati trećim osobama podatke do kojih su došli u izvršenju posla.

U cilju adekvatne pripreme za provedbu svih aktivnosti te učinkovite provedbe istih od odabranog ponuditelja će se tražiti da se unaprijed upozna sa svim dokumentima relevantnim za provedbu pojedine aktivnosti te da unaprijed s Naručiteljem dogovori pristup provedbi aktivnosti.